## Sheet2
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 四级功能 | 功能说明 | 优先级 | 开发周期 | 负责团队 | 验收标准
系统集成 | i国网集成 | 权限同步 | 权限数据获取 | 从i国网权限控制系统获取用户权限数据 | 高 | 1周 | 后端 | 权限数据同步准确
|  |  | 角色信息同步 | 同步用户角色和岗位信息 | 高 | 1周 | 后端 | 角色信息完整准确
|  |  | 权限实时校验 | 实时校验用户操作权限 | 高 | 1周 | 后端 | 权限校验100%准确
|  | 用户信息 | 基本信息展示 | 显示从i国网同步的用户基本信息 | 高 | 1周 | 前端 | 信息显示准确完整
|  |  | 信息更新通知 | 当i国网用户信息变更时同步更新 | 中 | 1周 | 后端 | 信息更新及时
智能工作台 | 首页概览 | 任务统计卡片 | 今日待办任务 | 显示当日待处理任务数量，红色徽章提醒 | 高 | 1周 | 前端 | 数据统计准确
|  |  | 进行中任务 | 显示当前正在处理的任务数量，橙色进度提示 | 高 | 1周 | 前端 | 状态显示正确
|  |  | 已完成任务 | 显示当日已完成任务数量，绿色成就展示 | 高 | 1周 | 前端 | 完成数据准确
|  |  | 任务详情跳转 | 点击统计卡片跳转至对应任务列表 | 高 | 0.5周 | 前端 | 跳转功能正常
|  | 数据健康分 | 质量评分显示 | 显示个人网格数据质量总分(0-100分)。指标组成：数据完整性(30%)+数据准确性(25%)+数据一致性(20%)+数据时效性(15%)+数据规范性(10%) | 高 | 1周 | 前端+后端 | 评分计算准确
|  |  | 趋势变化展示 | 显示环比昨日变化趋势(↑↓箭头+百分比) | 高 | 1周 | 前端+后端 | 趋势计算正确
|  |  | 雷达图分析 | 显示分数构成雷达图。五个维度详细组成：数据完整性(字段填写完整度)、数据准确性(与标准数据匹配度)、数据一致性(内部逻辑一致性)、数据时效性(更新及时性)、数据规范性(格式标准化程度) | 中 | 1周 | 前端 | 雷达图显示美观
|  |  | 详细报告查看 | 点击查看数据质量详细分析报告 | 中 | 1周 | 前端 | 报告内容详细
|  | 激励展示 | 等级进度展示 | 显示当前等级和经验进度条 | 高 | 1周 | 前端 | 等级显示准确
|  |  | 排名变化 | 显示本周排名变化提示。排名计算指标：任务完成数量(40%)+数据质量评分(30%)+任务完成及时率(20%)+协作贡献度(10%) | 中 | 1周 | 前端+后端 | 排名数据准确
|  |  | 荣誉墙入口 | 点击进入完整荣誉墙页面 | 中 | 0.5周 | 前端 | 页面跳转正常
| 任务管理 | 任务列表 | 高优先级任务 | 高优先级任务置顶显示，红色标识 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 优先级排序正确
|  |  | AI推荐任务 | AI智能推荐的任务，蓝色AI图标标识 | 高 | 2周 | 前端+AI | 推荐算法准确
|  |  | 临近截止任务 | 即将到期的任务，橙色时钟图标提醒 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 截止时间提醒准确
|  |  | 简单任务 | 可快速处理的任务，绿色快速处理标识 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 任务分类准确
|  | 任务详情 | 任务基本信息 | 显示任务标题、描述、类型等基本信息 | 高 | 1周 | 前端 | 信息显示完整
|  |  | 时间和难度 | 显示预估耗时和难度等级 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 时间难度评估准确
|  |  | 位置信息 | 显示任务地址和距离，支持路线规划 | 高 | 1周 | 前端+地图 | 位置信息准确
|  |  | 奖励预览 | 显示完成任务可获得的积分奖励 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 奖励计算正确
|  | 任务执行 | 智能接单 | 根据任务地址与网格员当前位置距离进行智能推荐接单 | 高 | 2周 | 前端+AI+地图 | 推荐接单准确率>85%
|  |  | 任务接受 | 支持一键接受推荐或自主选择的任务 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 任务接受流程顺畅
|  |  | 执行记录 | 记录任务执行过程和关键节点 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 执行记录完整
|  |  | 进度更新 | 支持任务进度实时更新 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 进度同步及时
|  |  | 任务提交 | 支持任务完成后提交审核 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 提交流程完整
| 快捷操作 | 一键功能 | 一键扫描 | 直接启动相机进行证照识别 | 高 | 1周 | 前端 | 扫描启动快速
|  |  | 语音助手 | 语音唤醒AI助手进行对话 | 中 | 2周 | 前端+AI | 语音识别准确
|  |  | 附近任务 | 基于位置显示附近任务地图 | 中 | 1周 | 前端+地图 | 位置定位准确
|  |  | 今日总结 | 自动生成工作日报并支持分享 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 日报生成准确
AI智能功能 | 慧眼扫描 | 扫描界面 | 相机取景器 | 全屏相机界面，中央扫描框设计 | 高 | 1周 | 前端 | 界面设计美观
|  |  | 扫描引导 | 提供证照类型选择和拍摄指导 | 高 | 1周 | 前端 | 引导信息清晰
|  |  | 画质检测 | 实时检测画质并给出拍摄建议。判定逻辑：基于图像清晰度、光照条件、角度偏移三个维度评分 | 中 | 1周 | 前端+AI | 检测准确率>90%
|  |  | 多张拍摄 | 支持多张照片拍摄和管理 | 中 | 1周 | 前端 | 拍摄功能完整
|  | OCR识别 | 身份证识别 | 支持身份证正反面信息识别。算法逻辑：基于深度学习模型识别关键字段区域后OCR提取 | 高 | 2周 | AI+后端 | 识别准确率>95%
|  |  | 营业执照识别 | 支持营业执照关键信息提取。算法逻辑：定位企业名称、统一社会信用代码等关键区域后OCR识别 | 高 | 2周 | AI+后端 | 识别准确率>95%
|  |  | 合同识别 | 支持合同条款智能解析。算法逻辑：基于NLP模型识别关键条款类型，提取合同要素 | 高 | 2周 | AI+后端 | 识别准确率>90%
|  |  | 手写识别 | 支持手写文字识别。算法逻辑：基于手写体训练模型，支持连笔字和不规范书写识别 | 中 | 2周 | AI+后端 | 识别准确率>85%
|  | 数据校验 | 实时比对 | 与系统原数据实时比对 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 比对准确率100%
|  |  | 差异高亮 | 字段级差异高亮显示 | 高 | 1周 | 前端 | 差异标记清晰
|  |  | 置信度评分 | 显示识别结果置信度评分。判定逻辑：基于模型输出概率、字符清晰度、上下文一致性三重评估(0-100分) | 中 | 1周 | AI+前端 | 置信度计算准确
|  |  | 修正建议 | 提供智能修正建议。算法逻辑：基于历史数据纠错模式和语义分析提供候选修正方案 | 中 | 2周 | AI+前端 | 建议准确率>80%
|  | 结果处理 | 对比展示 | 左右分屏对比显示原数据和识别结果 | 高 | 1周 | 前端 | 对比界面清晰
|  |  | 一键采纳 | 支持一键采纳扫描识别结果 | 高 | 0.5周 | 前端 | 采纳功能正常
|  |  | 手动编辑 | 支持手动编辑修正识别结果 | 高 | 1周 | 前端 | 编辑功能完整
|  |  | 结果保存 | 支持保存处理后的结果 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 保存功能可靠
| 智能助手 | 对话界面 | 聊天界面 | 仿微信气泡式对话界面设计 | 高 | 1周 | 前端 | 界面美观易用
|  |  | 多模态交互 | 支持文字、图片、语音多种交互方式 | 中 | 2周 | 前端+AI | 交互方式丰富
|  |  | 历史记录 | 支持历史对话记录查看和收藏 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 记录保存完整
|  | 智能服务 | 常用问题 | 提供常用问题快捷按钮网格 | 高 | 1周 | 前端 | 按钮功能完整
|  |  | 语音交互 | 支持语音输入和文字输入切换 | 中 | 1周 | 前端+AI | 语音识别准确
|  |  | 功能推荐 | 根据用户行为推荐相关功能。算法逻辑：基于用户操作轨迹和任务类型进行协同过滤推荐 | 中 | 2周 | AI+前端 | 推荐准确率>70%
|  |  | 任务协助 | 提供任务执行步骤指导 | 高 | 2周 | AI+前端 | 指导内容准确
|  |  | 经验分享 | 推荐相似历史案例和最佳实践 | 中 | 2周 | AI+后端 | 案例推荐相关性高
|  |  | 问题解决 | 提供常见问题解决方案 | 高 | 2周 | AI+前端 | 解决方案有效
|  |  | 数据分析 | 提供个人绩效趋势分析。分析维度：任务完成趋势、质量评分变化、效率提升幅度、能力成长轨迹、行为模式分析 | 中 | 2周 | AI+后端 | 分析结果准确
| 智能派单 | 算法引擎 | 优先级排序 | 基于任务紧急程度、重要性、截止时间等因素智能排序。算法逻辑：采用多目标优化算法，权重分配-紧急度40%+重要性30%+时间因子30% | 高 | 2周 | AI+后端 | 排序准确率>90%
|  |  | 业务分类 | 根据任务业务类型进行智能分类派发。算法逻辑：基于任务描述NLP分析和历史分类数据训练的分类模型 | 高 | 2周 | AI+后端 | 分类准确率>85%
|  |  | 历史效率 | 基于历史完成效率进行任务匹配。算法逻辑：分析网格员过往同类任务完成时间、质量评分建立效率画像 | 中 | 2周 | AI+后端 | 效率评估准确
数据驾驶舱 | GIS地图 | 地图展示 | 底图显示 | 基于高德地图的清晰底图显示 | 高 | 1周 | 前端+地图 | 地图显示清晰
|  |  | 区域标识 | 行政区域边界清晰标识 | 高 | 1周 | 前端+地图 | 边界显示准确
|  |  | 热力图 | 数据质量分布热力图显示。热力值计算：区域数据质量平均分×任务完成密度×数据更新频率，颜色映射：90-100分(深绿)、70-89分(浅绿)、50-69分(黄色)、30-49分(橙色)、0-29分(红色) | 高 | 2周 | 前端+后端 | 热力图渲染准确
|  |  | 人员位置 | 实时网格员位置图标显示 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 位置更新及时
|  | 地图操作 | 交互功能 | 支持地图缩放、平移、图层切换操作 | 高 | 1周 | 前端 | 操作流畅
|  |  | 区域查询 | 点击区域查看详细数据 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 数据展示准确
|  |  | 人员筛选 | 支持网格员状态筛选显示 | 中 | 1周 | 前端 | 筛选功能正常
|  |  | 任务密度 | 可视化显示任务密度分布 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 密度计算准确
| 数据分析 | 核心指标 | 质量评分 | 显示数据质量总体评分。计算公式：(完整性得分×0.3+准确性得分×0.25+一致性得分×0.2+时效性得分×0.15+规范性得分×0.1)，满分100分 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 评分计算准确
|  |  | 完成率统计 | 显示任务完成率统计。计算维度：总体完成率(已完成/总任务数)、按时完成率(按时完成/总任务数)、质量达标率(质量合格/已完成数)、分类完成率(各业务类型完成情况) | 高 | 1周 | 前端+后端 | 完成率计算准确
|  |  | 效率指标 | 显示AI处理效率和人员工作效率指标。AI效率：平均识别时间、准确率、处理成功率；人员效率：单位时间任务完成数、平均任务用时、质量得分率 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 效率计算准确
|  |  | 活跃度分析 | 显示人员活跃度分析。活跃度计算：登录频次(20%)+任务接取积极性(30%)+数据更新频率(25%)+协作互动次数(15%)+学习培训参与度(10%)，分为5个等级：非常活跃(90-100)、活跃(70-89)、一般(50-69)、较低(30-49)、不活跃(0-29) | 中 | 1周 | 前端+后端 | 活跃度统计准确
|  | 可视化图表 | 趋势分析 | 数据质量变化趋势线图 | 高 | 1周 | 前端 | 图表显示美观
|  |  | 完成情况 | 任务完成情况柱状图 | 高 | 1周 | 前端 | 图表数据准确
|  |  | 绩效排名 | 人员绩效排名表显示。绩效计算：任务完成质量(35%)+完成数量(25%)+完成及时率(20%)+数据质量贡献(15%)+协作配合度(5%)，综合得分排名 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 排名计算准确
|  |  | 问题分布 | 问题分类分布饼图 | 中 | 1周 | 前端 | 图表显示清晰
绩效管理 | 团队管理 | 团队概览 | 显示团队整体KPI指标。KPI构成：团队任务完成率、平均质量得分、团队效率指数、协作配合度、目标达成率、创新贡献度 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 统计数据准确
|  |  | 成员对比 | 团队成员绩效对比分析。对比维度：任务完成数量、完成质量、效率排名、成长速度、专业能力、协作贡献，支持多维度雷达图对比 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 对比数据准确
|  |  | 趋势分析 | 团队绩效趋势分析。趋势维度：月度绩效变化、季度目标完成进度、年度成长轨迹、效率改善趋势、质量提升曲线，支持同比环比分析 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 趋势分析准确
|  | 个人绩效 | 绩效详情 | 查看个人详细绩效数据 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 绩效数据完整
|  |  | 任务完成 | 显示个人任务完成情况 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 完成情况准确
|  |  | 质量评分 | 显示个人数据质量评分。评分构成：录入准确率(40%)+数据完整度(25%)+更新及时性(20%)+格式规范性(10%)+逻辑一致性(5%)，满分100分，分为优秀(90+)、良好(80-89)、一般(70-79)、待改进(60-69)、不合格(<60)五个等级 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 质量评分准确
|  | 督办管理 | 任务督办 | 支持一键发送任务督办提醒 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 督办功能可用
|  |  | 进度跟踪 | 跟踪督办任务的执行进度 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 跟踪数据准确
|  |  | 反馈收集 | 收集督办任务的执行反馈 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 反馈收集完整
系统支撑 | 用户引导 | 新手引导 | 功能介绍 | 新用户首次使用的功能介绍 | 高 | 2周 | 前端 | 引导内容清晰
|  |  | 操作指导 | 关键操作的步骤指导 | 高 | 2周 | 前端 | 指导步骤详细
|  |  | 交互教程 | 可互动的功能使用教程 | 中 | 2周 | 前端 | 教程内容实用
|  | 帮助系统 | 常见问题 | 整理和展示常见问题解答 | 中 | 1周 | 前端 | 问题覆盖全面
|  |  | 操作手册 | 详细的功能操作手册 | 中 | 2周 | 前端 | 手册内容详细
|  |  | 视频教程 | 关键功能的视频演示教程 | 低 | 2周 | 前端 | 视频质量清晰
| 消息中心 | 系统通知 | 任务通知 | 任务分配、完成等状态通知 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 通知及时准确
|  |  | 系统公告 | 重要系统公告和更新通知 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 公告显示醒目
|  |  | 活动通知 | 系统活动和奖励通知 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 活动信息准确
|  | 推送管理 | 通知设置 | 支持各类通知的开关设置 | 中 | 1周 | 前端 | 设置保存有效
|  |  | 推送时间 | 支持设置通知推送时间段 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 时间设置生效
|  |  | 免打扰模式 | 支持免打扰模式设置 | 中 | 1周 | 前端 | 免打扰功能正常
| 应用设置 | 基础配置 | 语言设置 | 支持多语言切换(中文、英文) | 低 | 1周 | 前端 | 语言切换正常
|  |  | 主题设置 | 支持浅色/深色主题切换 | 中 | 1周 | 前端 | 主题切换流畅
|  |  | 字体大小 | 支持字体大小调节 | 中 | 1周 | 前端 | 字体调节生效
|  | 系统维护 | 缓存管理 | 支持清理应用缓存 | 中 | 1周 | 前端 | 缓存清理彻底
|  |  | 数据同步 | 支持数据同步设置和管理 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 同步功能可靠
|  |  | 版本更新 | 支持应用版本检查和更新 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 更新功能正常

## Sheet
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 四级功能 | 功能说明 | 优先级 | 开发周期 | 负责团队 | 验收标准
系统集成 | i国网集成 | 权限同步 | 权限数据获取 | 从i国网权限控制系统获取用户权限数据 | 高 | 1周 | 后端 | 权限数据同步准确
|  |  | 角色信息同步 | 同步用户角色和岗位信息 | 高 | 1周 | 后端 | 角色信息完整准确
|  |  | 权限实时校验 | 实时校验用户操作权限 | 高 | 1周 | 后端 | 权限校验100%准确
|  | 用户信息 | 基本信息展示 | 显示从i国网同步的用户基本信息 | 高 | 1周 | 前端 | 信息显示准确完整
|  |  | 信息更新通知 | 当i国网用户信息变更时同步更新 | 中 | 1周 | 后端 | 信息更新及时
智能工作台 | 首页概览 | 任务统计卡片 | 今日待办任务 | 显示当日待处理任务数量，红色徽章提醒 | 高 | 1周 | 前端 | 数据统计准确
|  |  | 进行中任务 | 显示当前正在处理的任务数量，橙色进度提示 | 高 | 1周 | 前端 | 状态显示正确
|  |  | 已完成任务 | 显示当日已完成任务数量，绿色成就展示 | 高 | 1周 | 前端 | 完成数据准确
|  |  | 任务详情跳转 | 点击统计卡片跳转至对应任务列表 | 高 | 0.5周 | 前端 | 跳转功能正常
|  | 数据健康分 | 质量评分显示 | 显示个人网格数据质量总分(0-100分) | 高 | 1周 | 前端+后端 | 评分计算准确
|  |  | 趋势变化展示 | 显示环比昨日变化趋势(↑↓箭头+百分比) | 高 | 1周 | 前端+后端 | 趋势计算正确
|  |  | 雷达图分析 | 显示分数构成雷达图(完整性、准确性、一致性等) | 中 | 1周 | 前端 | 雷达图显示美观
|  |  | 详细报告查看 | 点击查看数据质量详细分析报告 | 中 | 1周 | 前端 | 报告内容详细
|  | 激励展示 | 等级进度展示 | 显示当前等级和经验进度条 | 高 | 1周 | 前端 | 等级显示准确
|  |  | 排名变化 | 显示本周排名变化提示 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 排名数据准确
|  |  | 荣誉墙入口 | 点击进入完整荣誉墙页面 | 中 | 0.5周 | 前端 | 页面跳转正常
| 任务管理 | 任务列表 | 高优先级任务 | 高优先级任务置顶显示，红色标识 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 优先级排序正确
|  |  | AI推荐任务 | AI智能推荐的任务，蓝色AI图标标识 | 高 | 2周 | 前端+AI | 推荐算法准确
|  |  | 临近截止任务 | 即将到期的任务，橙色时钟图标提醒 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 截止时间提醒准确
|  |  | 简单任务 | 可快速处理的任务，绿色快速处理标识 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 任务分类准确
|  | 任务详情 | 任务基本信息 | 显示任务标题、描述、类型等基本信息 | 高 | 1周 | 前端 | 信息显示完整
|  |  | 时间和难度 | 显示预估耗时和难度等级 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 时间难度评估准确
|  |  | 位置信息 | 显示任务地址和距离，支持路线规划 | 高 | 1周 | 前端+地图 | 位置信息准确
|  |  | 奖励预览 | 显示完成任务可获得的积分奖励 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 奖励计算正确
|  | 任务执行 | 智能接单 | 根据任务地址与网格员当前位置距离进行智能推荐接单 | 高 | 2周 | 前端+AI+地图 | 推荐接单准确率>85%
|  |  | 任务接受 | 支持一键接受推荐或自主选择的任务 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 任务接受流程顺畅
|  |  | 执行记录 | 记录任务执行过程和关键节点 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 执行记录完整
|  |  | 进度更新 | 支持任务进度实时更新 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 进度同步及时
|  |  | 任务提交 | 支持任务完成后提交审核 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 提交流程完整
| 快捷操作 | 一键功能 | 一键扫描 | 直接启动相机进行证照识别 | 高 | 1周 | 前端 | 扫描启动快速
|  |  | 语音助手 | 语音唤醒AI助手进行对话 | 中 | 2周 | 前端+AI | 语音识别准确
|  |  | 附近任务 | 基于位置显示附近任务地图 | 中 | 1周 | 前端+地图 | 位置定位准确
|  |  | 今日总结 | 自动生成工作日报并支持分享 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 日报生成准确
AI智能功能 | 慧眼扫描 | 扫描界面 | 相机取景器 | 全屏相机界面，中央扫描框设计 | 高 | 1周 | 前端 | 界面设计美观
|  |  | 扫描引导 | 提供证照类型选择和拍摄指导 | 高 | 1周 | 前端 | 引导信息清晰
|  |  | 画质检测 | 实时检测画质并给出拍摄建议。判定逻辑：基于图像清晰度、光照条件、角度偏移三个维度评分 | 中 | 1周 | 前端+AI | 检测准确率>90%
|  |  | 多张拍摄 | 支持多张照片拍摄和管理 | 中 | 1周 | 前端 | 拍摄功能完整
|  | OCR识别 | 身份证识别 | 支持身份证正反面信息识别。算法逻辑：基于深度学习模型识别关键字段区域后OCR提取 | 高 | 2周 | AI+后端 | 识别准确率>95%
|  |  | 营业执照识别 | 支持营业执照关键信息提取。算法逻辑：定位企业名称、统一社会信用代码等关键区域后OCR识别 | 高 | 2周 | AI+后端 | 识别准确率>95%
|  |  | 合同识别 | 支持合同条款智能解析。算法逻辑：基于NLP模型识别关键条款类型，提取合同要素 | 高 | 2周 | AI+后端 | 识别准确率>90%
|  |  | 手写识别 | 支持手写文字识别。算法逻辑：基于手写体训练模型，支持连笔字和不规范书写识别 | 中 | 2周 | AI+后端 | 识别准确率>85%
|  | 数据校验 | 实时比对 | 与系统原数据实时比对 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 比对准确率100%
|  |  | 差异高亮 | 字段级差异高亮显示 | 高 | 1周 | 前端 | 差异标记清晰
|  |  | 置信度评分 | 显示识别结果置信度评分。判定逻辑：基于模型输出概率、字符清晰度、上下文一致性三重评估(0-100分) | 中 | 1周 | AI+前端 | 置信度计算准确
|  |  | 修正建议 | 提供智能修正建议。算法逻辑：基于历史数据纠错模式和语义分析提供候选修正方案 | 中 | 2周 | AI+前端 | 建议准确率>80%
|  | 结果处理 | 对比展示 | 左右分屏对比显示原数据和识别结果 | 高 | 1周 | 前端 | 对比界面清晰
|  |  | 一键采纳 | 支持一键采纳扫描识别结果 | 高 | 0.5周 | 前端 | 采纳功能正常
|  |  | 手动编辑 | 支持手动编辑修正识别结果 | 高 | 1周 | 前端 | 编辑功能完整
|  |  | 结果保存 | 支持保存处理后的结果 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 保存功能可靠
| 智能助手 | 对话界面 | 聊天界面 | 仿微信气泡式对话界面设计 | 高 | 1周 | 前端 | 界面美观易用
|  |  | 多模态交互 | 支持文字、图片、语音多种交互方式 | 中 | 2周 | 前端+AI | 交互方式丰富
|  |  | 历史记录 | 支持历史对话记录查看和收藏 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 记录保存完整
|  | 智能服务 | 常用问题 | 提供常用问题快捷按钮网格 | 高 | 1周 | 前端 | 按钮功能完整
|  |  | 语音交互 | 支持语音输入和文字输入切换 | 中 | 1周 | 前端+AI | 语音识别准确
|  |  | 功能推荐 | 根据用户行为推荐相关功能。算法逻辑：基于用户操作轨迹和任务类型进行协同过滤推荐 | 中 | 2周 | AI+前端 | 推荐准确率>70%
|  |  | 任务协助 | 提供任务执行步骤指导 | 高 | 2周 | AI+前端 | 指导内容准确
|  |  | 经验分享 | 推荐相似历史案例和最佳实践 | 中 | 2周 | AI+后端 | 案例推荐相关性高
|  |  | 问题解决 | 提供常见问题解决方案 | 高 | 2周 | AI+前端 | 解决方案有效
|  |  | 数据分析 | 提供个人绩效趋势分析 | 中 | 2周 | AI+后端 | 分析结果准确
| 智能派单 | 算法引擎 | 优先级排序 | 基于任务紧急程度、重要性、截止时间等因素智能排序。算法逻辑：采用多目标优化算法，权重分配-紧急度40%+重要性30%+时间因子30% | 高 | 2周 | AI+后端 | 排序准确率>90%
|  |  | 业务分类 | 根据任务业务类型进行智能分类派发。算法逻辑：基于任务描述NLP分析和历史分类数据训练的分类模型 | 高 | 2周 | AI+后端 | 分类准确率>85%
|  |  | 负载均衡 | 考虑网格员当前工作负载进行合理分配。算法逻辑：基于实时任务数量、完成率、工作时长综合评估负载指数 | 高 | 2周 | AI+后端 | 负载评估准确
|  |  | 历史效率 | 基于历史完成效率进行任务匹配。算法逻辑：分析网格员过往同类任务完成时间、质量评分建立效率画像 | 中 | 2周 | AI+后端 | 效率评估准确
|  | 派单管理 | 推荐列表 | 显示AI推荐的任务分配方案 | 高 | 1周 | 前端 | 列表显示清晰
|  |  | 推荐理由 | 显示推荐每个分配方案的具体理由 | 高 | 1周 | 前端+AI | 理由说明清楚
|  |  | 一键派发 | 支持管理员一键确认派发任务 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 派发功能可靠
|  |  | 状态跟踪 | 实时跟踪任务派发和执行状态 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 状态更新及时
数据驾驶舱 | GIS地图 | 地图展示 | 底图显示 | 基于高德地图的清晰底图显示 | 高 | 1周 | 前端+地图 | 地图显示清晰
|  |  | 区域标识 | 行政区域边界清晰标识 | 高 | 1周 | 前端+地图 | 边界显示准确
|  |  | 热力图 | 数据质量分布热力图显示 | 高 | 2周 | 前端+后端 | 热力图渲染准确
|  |  | 人员位置 | 实时网格员位置图标显示 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 位置更新及时
|  | 地图操作 | 交互功能 | 支持地图缩放、平移、图层切换操作 | 高 | 1周 | 前端 | 操作流畅
|  |  | 区域查询 | 点击区域查看详细数据 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 数据展示准确
|  |  | 人员筛选 | 支持网格员状态筛选显示 | 中 | 1周 | 前端 | 筛选功能正常
|  |  | 任务密度 | 可视化显示任务密度分布 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 密度计算准确
| 数据分析 | 核心指标 | 质量评分 | 显示数据质量总体评分 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 评分计算准确
|  |  | 完成率统计 | 显示任务完成率统计 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 完成率计算准确
|  |  | 效率指标 | 显示AI处理效率和人员工作效率指标 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 效率计算准确
|  |  | 活跃度分析 | 显示人员活跃度分析 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 活跃度统计准确
|  | 可视化图表 | 趋势分析 | 数据质量变化趋势线图 | 高 | 1周 | 前端 | 图表显示美观
|  |  | 完成情况 | 任务完成情况柱状图 | 高 | 1周 | 前端 | 图表数据准确
|  |  | 绩效排名 | 人员绩效排名表显示 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 排名计算准确
|  |  | 问题分布 | 问题分类分布饼图 | 中 | 1周 | 前端 | 图表显示清晰
绩效管理 | 团队管理 | 团队概览 | 显示团队整体KPI指标 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 统计数据准确
|  |  | 成员对比 | 团队成员绩效对比分析 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 对比数据准确
|  |  | 趋势分析 | 团队绩效趋势分析 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 趋势分析准确
|  | 个人绩效 | 绩效详情 | 查看个人详细绩效数据 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 绩效数据完整
|  |  | 任务完成 | 显示个人任务完成情况 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 完成情况准确
|  |  | 质量评分 | 显示个人数据质量评分 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 质量评分准确
|  | 督办管理 | 任务督办 | 支持一键发送任务督办提醒 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 督办功能可用
|  |  | 进度跟踪 | 跟踪督办任务的执行进度 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 跟踪数据准确
|  |  | 反馈收集 | 收集督办任务的执行反馈 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 反馈收集完整
系统支撑 | 用户引导 | 新手引导 | 功能介绍 | 新用户首次使用的功能介绍 | 高 | 2周 | 前端 | 引导内容清晰
|  |  | 操作指导 | 关键操作的步骤指导 | 高 | 2周 | 前端 | 指导步骤详细
|  |  | 交互教程 | 可互动的功能使用教程 | 中 | 2周 | 前端 | 教程内容实用
|  | 帮助系统 | 常见问题 | 整理和展示常见问题解答 | 中 | 1周 | 前端 | 问题覆盖全面
|  |  | 操作手册 | 详细的功能操作手册 | 中 | 2周 | 前端 | 手册内容详细
|  |  | 视频教程 | 关键功能的视频演示教程 | 低 | 2周 | 前端 | 视频质量清晰
| 消息中心 | 系统通知 | 任务通知 | 任务分配、完成等状态通知 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 通知及时准确
|  |  | 系统公告 | 重要系统公告和更新通知 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 公告显示醒目
|  |  | 活动通知 | 系统活动和奖励通知 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 活动信息准确
|  | 推送管理 | 通知设置 | 支持各类通知的开关设置 | 中 | 1周 | 前端 | 设置保存有效
|  |  | 推送时间 | 支持设置通知推送时间段 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 时间设置生效
|  |  | 免打扰模式 | 支持免打扰模式设置 | 中 | 1周 | 前端 | 免打扰功能正常
| 应用设置 | 基础配置 | 语言设置 | 支持多语言切换(中文、英文) | 低 | 1周 | 前端 | 语言切换正常
|  |  | 主题设置 | 支持浅色/深色主题切换 | 中 | 1周 | 前端 | 主题切换流畅
|  |  | 字体大小 | 支持字体大小调节 | 中 | 1周 | 前端 | 字体调节生效
|  | 系统维护 | 缓存管理 | 支持清理应用缓存 | 中 | 1周 | 前端 | 缓存清理彻底
|  |  | 数据同步 | 支持数据同步设置和管理 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 同步功能可靠
|  |  | 版本更新 | 支持应用版本检查和更新 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 更新功能正常
开发周期 | 任务数量
1周 | 92
2周 | 24
0.5周 | 3
前端+后端 | 1