## Sheet1
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 四级功能 | 功能说明 | 优先级 | 开发周期 | 负责团队 | 验收标准
用户管理系统 | 用户认证 | 登录功能 | 账号密码登录 | 支持用户名/手机号+密码登录，包含记住密码功能 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 登录成功率>99%
|  |  | 短信验证登录 | 支持手机号+短信验证码登录，验证码有效期5分钟 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 验证码发送成功率>95%
|  |  | 第三方登录 | 支持微信/钉钉等企业应用登录 | 中 | 2周 | 前端+后端 | 第三方登录成功率>90%
|  |  | 生物识别登录 | 支持指纹/Face ID快速登录 | 中 | 1周 | 前端 | 生物识别准确率>99%
|  | 退出登录 | 安全退出 | 清除本地缓存和Token，确保账号安全 | 高 | 0.5周 | 前端 | 退出后无法访问需认证的页面
|  |  | 自动退出 | 长时间无操作自动退出登录 | 中 | 0.5周 | 前端 | 超时自动退出功能正常
| 角色权限 | 权限验证 | 页面访问权限 | 不同角色只能访问对应权限的页面 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 权限控制100%准确
|  |  | 功能操作权限 | 细粒度的功能操作权限控制 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 操作权限控制无误
|  |  | 数据访问权限 | 用户只能访问权限范围内的数据 | 高 | 2周 | 后端 | 数据权限隔离完整
|  | 角色切换 | 角色选择界面 | 支持多角色用户选择当前使用角色 | 高 | 1周 | 前端 | 角色切换功能正常
|  |  | 权限实时更新 | 角色切换后权限立即生效 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 权限更新无延迟
| 个人中心 | 基本信息 | 个人资料展示 | 显示用户姓名、工号、部门等基本信息 | 高 | 1周 | 前端 | 信息显示准确完整
|  |  | 头像管理 | 支持头像上传和更换功能 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 头像上传成功率>95%
|  |  | 信息修改 | 支持修改部分个人信息 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 信息修改功能正常
|  | 账号设置 | 密码修改 | 支持用户修改登录密码 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 密码修改功能安全可靠
|  |  | 通知设置 | 支持设置各类消息通知开关 | 中 | 1周 | 前端 | 通知设置保存有效
|  |  | 隐私设置 | 支持设置个人信息可见性 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 隐私设置生效
智能工作台 | 首页概览 | 任务统计卡片 | 今日待办任务 | 显示当日待处理任务数量，红色徽章提醒 | 高 | 1周 | 前端 | 数据统计准确
|  |  | 进行中任务 | 显示当前正在处理的任务数量，橙色进度提示 | 高 | 1周 | 前端 | 状态显示正确
|  |  | 已完成任务 | 显示当日已完成任务数量，绿色成就展示 | 高 | 1周 | 前端 | 完成数据准确
|  |  | 任务详情跳转 | 点击统计卡片跳转至对应任务列表 | 高 | 0.5周 | 前端 | 跳转功能正常
|  | 数据健康分 | 质量评分显示 | 显示个人网格数据质量总分(0-100分) | 高 | 1周 | 前端+后端 | 评分计算准确
|  |  | 趋势变化展示 | 显示环比昨日变化趋势(↑↓箭头+百分比) | 高 | 1周 | 前端+后端 | 趋势计算正确
|  |  | 雷达图分析 | 显示分数构成雷达图(完整性、准确性、一致性等) | 中 | 1周 | 前端 | 雷达图显示美观
|  |  | 详细报告查看 | 点击查看数据质量详细分析报告 | 中 | 1周 | 前端 | 报告内容详细
|  | 荣誉激励 | 等级进度展示 | 显示当前等级和经验进度条 | 高 | 1周 | 前端 | 等级显示准确
|  |  | 徽章展示 | 显示最新获得的徽章，支持动画效果 | 中 | 1周 | 前端 | 徽章展示美观
|  |  | 排名变化 | 显示本周排名变化提示 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 排名数据准确
|  |  | 荣誉墙入口 | 点击进入完整荣誉墙页面 | 中 | 0.5周 | 前端 | 页面跳转正常
| 任务管理 | 任务列表 | 高优先级任务 | 高优先级任务置顶显示，红色标识 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 优先级排序正确
|  |  | AI推荐任务 | AI智能推荐的任务，蓝色AI图标标识 | 高 | 2周 | 前端+AI | 推荐算法准确
|  |  | 临近截止任务 | 即将到期的任务，橙色时钟图标提醒 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 截止时间提醒准确
|  |  | 简单任务 | 可快速处理的任务，绿色快速处理标识 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 任务分类准确
|  | 任务详情 | 任务基本信息 | 显示任务标题、描述、类型等基本信息 | 高 | 1周 | 前端 | 信息显示完整
|  |  | 时间和难度 | 显示预估耗时和难度等级 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 时间难度评估准确
|  |  | 位置信息 | 显示距离信息和路线规划按钮 | 高 | 1周 | 前端+地图 | 位置信息准确
|  |  | 奖励预览 | 显示完成任务可获得的积分奖励 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 奖励计算正确
|  | 任务执行 | 任务接受 | 支持一键接受任务功能 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 任务接受流程顺畅
|  |  | 执行记录 | 记录任务执行过程和关键节点 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 执行记录完整
|  |  | 进度更新 | 支持任务进度实时更新 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 进度同步及时
|  |  | 任务提交 | 支持任务完成后提交审核 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 提交流程完整
| 快捷操作 | 一键功能 | 一键扫描 | 直接启动相机进行证照识别 | 高 | 1周 | 前端 | 扫描启动快速
AI驱动功能 |  |  | 语音助手 | 语音唤醒AI助手进行对话 | 中 | 2周 | 前端+AI | 语音识别准确
|  |  | 附近任务 | 基于位置显示附近任务地图 | 中 | 1周 | 前端+地图 | 位置定位准确
|  |  | 今日总结 | 自动生成工作日报并支持分享 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 日报生成准确
| 慧眼扫描 | 扫描界面 | 相机取景器 | 全屏相机界面，中央扫描框设计 | 高 | 1周 | 前端 | 界面设计美观
|  |  | 扫描引导 | 提供证照类型选择和拍摄指导 | 高 | 1周 | 前端 | 引导信息清晰
|  |  | 画质检测 | 实时检测画质并给出拍摄建议 | 中 | 1周 | 前端+AI | 检测准确率>90%
|  |  | 多张拍摄 | 支持多张照片拍摄和管理 | 中 | 1周 | 前端 | 拍摄功能完整
|  | OCR识别 | 身份证识别 | 支持身份证正反面信息识别 | 高 | 2周 | AI+后端 | 识别准确率>95%
|  |  | 营业执照识别 | 支持营业执照关键信息提取 | 高 | 2周 | AI+后端 | 识别准确率>95%
|  |  | 合同识别 | 支持合同条款智能解析 | 高 | 2周 | AI+后端 | 识别准确率>90%
|  |  | 手写识别 | 支持手写文字识别 | 中 | 2周 | AI+后端 | 识别准确率>85%
|  | 数据校验 | 实时比对 | 与系统原数据实时比对 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 比对准确率100%
|  |  | 差异高亮 | 字段级差异高亮显示 | 高 | 1周 | 前端 | 差异标记清晰
|  |  | 置信度评分 | 显示识别结果的置信度评分 | 中 | 1周 | AI+前端 | 置信度计算准确
|  |  | 修正建议 | 提供智能修正建议 | 中 | 2周 | AI+前端 | 建议准确率>80%
|  | 结果处理 | 对比展示 | 左右分屏对比显示原数据和识别结果 | 高 | 1周 | 前端 | 对比界面清晰
|  |  | 一键采纳 | 支持一键采纳扫描识别结果 | 高 | 0.5周 | 前端 | 采纳功能正常
|  |  | 手动编辑 | 支持手动编辑修正识别结果 | 高 | 1周 | 前端 | 编辑功能完整
|  |  | 结果保存 | 支持保存处理后的结果 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 保存功能可靠
| 智能助手 | 对话界面 | 聊天界面 | 仿微信气泡式对话界面设计 | 高 | 1周 | 前端 | 界面美观易用
|  |  | 多模态交互 | 支持文字、图片、语音多种交互方式 | 中 | 2周 | 前端+AI | 交互方式丰富
|  |  | 历史记录 | 支持历史对话记录查看和收藏 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 记录保存完整
|  | 快捷功能 | 常用问题 | 提供常用问题快捷按钮网格 | 高 | 1周 | 前端 | 按钮功能完整
|  |  | 语音输入 | 支持语音输入和文字输入切换 | 中 | 1周 | 前端+AI | 语音识别准确
|  |  | 智能推荐 | 根据用户行为推荐相关功能 | 中 | 2周 | AI+前端 | 推荐准确率>70%
|  | 服务能力 | 任务协助 | 提供任务执行步骤指导 | 高 | 2周 | AI+前端 | 指导内容准确
|  |  | 经验分享 | 推荐相似历史案例和最佳实践 | 中 | 2周 | AI+后端 | 案例推荐相关性高
|  |  | 问题解决 | 提供常见问题解决方案 | 高 | 2周 | AI+前端 | 解决方案有效
|  |  | 数据分析 | 提供个人绩效趋势分析 | 中 | 2周 | AI+后端 | 分析结果准确
| 智能派单 | 算法推荐 | 位置优化 | 基于地理位置推荐最近的执行人员 | 高 | 2周 | AI+后端 | 位置计算准确
|  |  | 负载均衡 | 考虑人员当前工作负载进行分配 | 高 | 2周 | AI+后端 | 负载评估准确
|  |  | 能力匹配 | 根据任务类型和人员专长进行匹配 | 中 | 2周 | AI+后端 | 匹配度>80%
数据驾驶舱 |  |  | 历史效率 | 基于历史完成效率进行人员推荐 | 中 | 2周 | AI+后端 | 效率评估准确
|  | 派单管理 | 推荐列表 | 显示AI推荐的执行人员列表 | 高 | 1周 | 前端 | 列表显示清晰
|  |  | 推荐理由 | 显示推荐每个人员的具体理由 | 高 | 1周 | 前端+AI | 理由说明清楚
|  |  | 一键派发 | 支持管理员一键确认派发任务 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 派发功能可靠
|  |  | 状态跟踪 | 实时跟踪任务派发和执行状态 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 状态更新及时
| GIS指挥地图 | 地图显示 | 底图显示 | 基于高德地图的清晰底图显示 | 高 | 1周 | 前端+地图 | 地图显示清晰
|  |  | 区域标识 | 行政区域边界清晰标识 | 高 | 1周 | 前端+地图 | 边界显示准确
|  |  | 热力图 | 数据质量分布热力图显示 | 高 | 2周 | 前端+后端 | 热力图渲染准确
|  |  | 人员位置 | 实时网格员位置图标显示 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 位置更新及时
|  | 地图交互 | 缩放平移 | 支持地图缩放和平移操作 | 高 | 1周 | 前端 | 操作流畅
|  |  | 区域点击 | 点击区域查看详细数据 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 数据展示准确
|  |  | 人员筛选 | 支持网格员状态筛选显示 | 中 | 1周 | 前端 | 筛选功能正常
|  |  | 任务密度 | 可视化显示任务密度分布 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 密度计算准确
| 统计分析 | 关键指标 | 质量评分 | 显示数据质量总体评分 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 评分计算准确
|  |  | 完成率统计 | 显示任务完成率统计 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 完成率计算准确
|  |  | AI效率指标 | 显示AI处理效率相关指标 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 效率计算准确
|  |  | 人员活跃度 | 显示人员活跃度分析 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 活跃度统计准确
|  | 趋势图表 | 趋势线图 | 数据质量变化趋势线图 | 高 | 1周 | 前端 | 图表显示美观
|  |  | 柱状图 | 任务完成情况柱状图 | 高 | 1周 | 前端 | 图表数据准确
|  |  | 排名表 | 人员绩效排名表显示 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 排名计算准确
|  |  | 饼图 | 问题分类分布饼图 | 中 | 1周 | 前端 | 图表显示清晰
| 绩效管理 | 团队概览 | 团队统计 | 显示团队整体KPI指标 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 统计数据准确
|  |  | 成员对比 | 团队成员绩效对比分析 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 对比数据准确
|  |  | 趋势分析 | 团队绩效趋势分析 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 趋势分析准确
激励系统 |  | 个人绩效 | 绩效详情 | 查看个人详细绩效数据 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 绩效数据完整
|  |  | 任务完成 | 显示个人任务完成情况 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 完成情况准确
|  |  | 质量评分 | 显示个人数据质量评分 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 质量评分准确
|  | 督办功能 | 任务督办 | 支持一键发送任务督办提醒 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 督办功能可用
|  |  | 进度跟踪 | 跟踪督办任务的执行进度 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 跟踪数据准确
|  |  | 反馈收集 | 收集督办任务的执行反馈 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 反馈收集完整
| 等级成长 | 等级设计 | 等级划分 | 设计6个等级：新手到传奇守护者 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 等级设计合理
|  |  | 经验规则 | 制定经验获取和升级规则 | 高 | 1周 | 后端 | 规则设计平衡
|  |  | 进度展示 | 显示当前等级和升级进度 | 高 | 1周 | 前端 | 进度显示清晰
|  |  | 升级奖励 | 等级提升时给予奖励和特权 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 奖励发放准确
|  | 徽章系统 | 徽章分类 | 设计6类徽章：成就、质量、效率、学习、协作、创新 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 徽章分类合理
|  |  | 获得条件 | 制定各类徽章的获得条件 | 高 | 1周 | 后端 | 条件设计合理
|  |  | 徽章展示 | 美观的徽章展示界面 | 中 | 1周 | 前端 | 展示效果美观
|  |  | 收集动画 | 徽章获得时的动画效果 | 中 | 1周 | 前端 | 动画效果流畅
| 排行榜 | 个人排名 | 周排名 | 显示个人周度绩效排名 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 排名计算准确
|  |  | 月排名 | 显示个人月度绩效排名 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 排名数据准确
|  |  | 年度排名 | 显示个人年度绩效排名 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 排名统计准确
|  | 团队排名 | 团队对比 | 显示团队间绩效排名对比 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 对比数据准确
系统管理 |  |  | 部门排名 | 显示部门间绩效排名 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 部门排名准确
|  |  | 区域排名 | 显示区域间绩效排名 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 区域排名准确
| 用户引导 | 新手引导 | 功能介绍 | 新用户首次使用的功能介绍 | 高 | 2周 | 前端 | 引导内容清晰
|  |  | 操作指导 | 关键操作的步骤指导 | 高 | 2周 | 前端 | 指导步骤详细
|  |  | 交互教程 | 可互动的功能使用教程 | 中 | 2周 | 前端 | 教程内容实用
|  | 帮助系统 | 常见问题 | 整理和展示常见问题解答 | 中 | 1周 | 前端 | 问题覆盖全面
|  |  | 操作手册 | 详细的功能操作手册 | 中 | 2周 | 前端 | 手册内容详细
|  |  | 视频教程 | 关键功能的视频演示教程 | 低 | 2周 | 前端 | 视频质量清晰
| 消息通知 | 系统通知 | 任务通知 | 任务分配、完成等状态通知 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 通知及时准确
|  |  | 系统公告 | 重要系统公告和更新通知 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 公告显示醒目
|  |  | 活动通知 | 系统活动和奖励通知 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 活动信息准确
|  | 推送设置 | 通知开关 | 支持各类通知的开关设置 | 中 | 1周 | 前端 | 设置保存有效
|  |  | 推送时间 | 支持设置通知推送时间段 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 时间设置生效
|  |  | 免打扰模式 | 支持免打扰模式设置 | 中 | 1周 | 前端 | 免打扰功能正常
| 系统设置 | 基础设置 | 语言设置 | 支持多语言切换(中文、英文) | 低 | 1周 | 前端 | 语言切换正常
|  |  | 主题设置 | 支持浅色/深色主题切换 | 中 | 1周 | 前端 | 主题切换流畅
|  |  | 字体大小 | 支持字体大小调节 | 中 | 1周 | 前端 | 字体调节生效
|  | 高级设置 | 缓存管理 | 支持清理应用缓存 | 中 | 1周 | 前端 | 缓存清理彻底
|  |  | 数据同步 | 支持数据同步设置和管理 | 高 | 1周 | 前端+后端 | 同步功能可靠
|  |  | 版本更新 | 支持应用版本检查和更新 | 中 | 1周 | 前端+后端 | 更新功能正常